## Slide 1: Uudet liiketoiminnan perustutkinnon tutkinnonperusteet Mercuriassa 1.8.2026 alkaen – muutos koskee YTOja
2.3.2026 (päivitetty 26.3.2026) Markus Oedewald

## Slide 2: Yhteissuunnittelupäivä 27.3.
Päivän teema: teidän kaikkien tekemien suunnittelulomakkeiden suunnittelu (saa esitelläkin kollegoille jos valmis), kommentointi ja jatkokehittäminen.
2026 Osa-alueen suunnittelulomake –pohja
Palautus: Tutkinnonosien suunnittelulomakkeet MERCURIA_STAFF-> OTE -> 2026 OPS Liiketoiminnan pt (YTO) -> Suunnittelulomakkeet -kansioon.
Saman 2026 OPS Liiketoiminnan pt (YTO) -kansion alta löytyy muistinvirkistykseksi myös tämä 2026 tutkinnonperusteiden toteutussuunnitelma, jossa on käyty läpi perusteita tutkinnonosien suunnitteluun.
Agenda ja aikataulu
12.00-12.15 Johdanto päivän agendaan.
12.15-13.45 Tutkinnonosien suunnittelulomakkeiden työstäminen ja mahdollisen sisällön työstäminen eKampukselle
13.45-14.30 Työparin kanssa toisen lomakkeen kommentointi
14.30-15.00 Iltapäivän yhteenveto ja jatkosuunnitelmat

## Slide 3: Sisältö
Yleistä
Aikataulu - 2026 tutkinnonperusteiden YTO toteutussuunnitelma
Huomioitavia asioita tutkinnonosien rakentamisen suunnittelussa
  3.1. Kohderyhmät
  3.2. Rakenne ja ilme
  3.3. Pedagogiikka
Uudet rakennettavat tutkinnonosat ja ehdotus rakentajista
Tutkinnonosan suunnittelulomake
Tutkinnonosien rakentamisen työnjako – tutkinnonosavastaava, opettajat+opetiimit ja eKampus tiimi, laadunvarmistustiimi
Sopimus työsuhteessa valmistettavasta verkko-oppimateriaalista

## Slide 4: Yleistä
Uudistetut liiketoiminnan perustutkinnon perusteet
Perusteiden voimaantuloaika 1.8.2026. Uudistetut perustutkinnon perusteet on julkaistu Opetushallituksen ePerusteet-palvelussa.
Ammatillisten perustutkintojen yhteiset tutkinnon osat | Opetushallitus
OPH webinaarit
Aikataulu:
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, toisella kotimaisella kielellä, vieraalla kielellä 19.1.2026 klo 14.00–16.00
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 29.1.2026 klo 14.00–15.30
Taide ja luova ilmaisu 28.1.2026 klo 14.00–15.30
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 3.2.2026 klo 14.30–16.00
Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 26.1.2026 klo 14.00–15.30
Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2.2.2026 klo 14.00–15.30
Työelämässä toimiminen 4.2.2026 klo 14.00–15.30
Liikunta ja terveystieto sekä työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen 5.2.2026 klo 14.00–15.30
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 11.2.2026 klo 14.00–15.30
Kestävän kehityksen edistäminen 12.2.2026 klo 14.00–15.30
https://tapahtumat.oph.fi/osa-aluekohtaiset-yto-webinaarit-19-1-12-2
Osa-aluekohtaiset YTO-webinaarit

## Slide 8
Sininen
Vihreä
Liiketoiminnan perustutkinto, 180 osp
Asiakaspalvelu 15 osp
Ammatilliset tutkinnon osat, pakolliset (40 osp)
Liiketoimintaympäristössä toimiminen 25 osp
Asiakkuuksien hoitaminen 15 osp
Ammatilliset tutkinnon osat, valinnaiset
Kiertotaloustoiminnot 15 osp
Kirjanpito 30 osp
Laskutus ja myyntireskontra 15 osp
Liiketoiminnan varastotoiminnot 15 osp
Markkinointiviestintä 30 osp
Myymälässä toimiminen 15 osp
Myyntityö 30 osp
Ostoreskontra 15 osp
Palkanlaskenta 30 osp
Asiakaskokemuksen kehittäminen 15 osp
Digitaalisessa kaupassa toimiminen 15 osp
Finanssipalvelut 30 osp
Jaksotuskirjaukset 15 osp
Kassapalvelut 15 osp
Ammatilliset tutkinnon osat, valinnaiset (valitaan 105 osp)
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
Huippuosaajana toimiminen 15 osp
Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 5 – 15 osp
Korkeakouluopinnot 5 – 15 osp
Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opinto-valmiuksia tukevia opintoja 1 – 25 osp
Ammatilliset tutkinnon osat, valinnaiset
Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp
Muotikaupan tuote- ja trendituntemus 15 osp
Pieneläinalan asiakaspalvelija 15 osp
Paikalliset tutkinnon osat, valinnaiset
Voidaan valita vain yksi, 15 osp
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp (pakolliset)
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osp tai
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 2, 4 osp
Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp
Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp
Taide ja luova ilmaisu, 1 osp
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 0 - 6 osp (valinnaisten tarjonta yhteishaun kautta aloittaville)
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 3 osp tai
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 2, 3 osp
Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp (pakolliset)
Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp
Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 2 osp
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp (pakolliset)
Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp
Työelämässä toimiminen 2 osp
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 osp
Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
pakolliset 26 osp ja valinnaiset 9 osp (valitaan 35 osp)
Lisäksi valinnaisia tavoitteita siten, että 9 osp täyttyy
Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla tutkinnon perusteissa määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia osaamistavoitteita, jotka tukevat kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä tavoitteita. Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voidaan sisällyttää myös opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita
Tekninen myynti 15 osp
Projektissa toimiminen 15 osp
Sisäiset palvelut ja tiedon käsittely 15 osp
Tapahtumajärjestelyt 15 osp
Tuloverotus ja tilinpäätösasiakirjat 15 osp
Tuote- ja palveluneuvonta 15 osp
Tuotekeräily 15 osp
Visuaalinen myyntityö 15 osp
Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp
Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
Yrityksessä toimiminen 15 osp
Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp

## Slide 9: 1. Aikataulu - 2026 tutkinnonperusteiden toteutussuunnitelma
3/2026
1. Pedagogiset linjaukset
Sovitaan pedagogiset toimintatavat uusien tutkinnonperusteiden käyttöönotossa.
2. eKampuksen rakenne
eKampus jatkuu nykyisen mallin mukaan.
3. Toimintatavat
Sovitaan ja käydään läpi eKampuksen kurssien rakentamisen toimintatavat (1h).
4. Tutkinnonosavastaava
Valitaan tutkinnonosavastaavat. Tehdään sopimus materiaalin tuottamisesta ja tekijänoikeudesta.
5. Suunnittelulomake
Tutkinnonosavastaavat suunnittelevat eKampus kurssin tutkinnonosan suunnittelulomakkeelle.
2.3.2026
3/2026
Pe 27.3.26
6. Yhteissuunnittelu
Tiimin jäsenet kommentoivat tutkinnonosia (3h).
31.3.26 mennessä
7. Materiaalin tuottaminen
Tutkinnonosavastaavat kirjoittavat uuden tutkinnonosan tehtävät ja oppimateriaalin (esim. Word).
3-5/2026
8. Yhteissuunnittelu
Tiimin jäsenet kommentoivat tutkinnonosia (3h).
7.5.26
9. eKampus rakennus
Tutkinnonosat rakennetaan eKampukselle (eKampus tiimi avaa pohjan uudelle kurssille ja siirtää sisällöt).
10. Viimeistely
eKampus tiimi viimeistelee kurssit eKampukselle tutkinnonosavastaavien kanssa (4h).
Opetus alkaa
1.6.26
8/2026
3-5/2026
Yhteiset suunnittelupäivät (AMO opettajat)
1. Toimintatavat ma 2.3.. klo 15.00 – 16:00
2. Yhteissuunnittelu (6) pe 27.3. klo 12.00 – 15:00
+ viikkopalaverit ? klo 15.00-16.00
3. Yhteissuunnittelu (8) to 7.5. klo 13.00 – 16:00
4. Viimeistely (10) ma 1.6. Hämeenkyläpäivän yhteydessä

## Slide 10: 2. Huomioitavia asioita tutkinnonosien rakentamisen suunnittelussa
2.1. Kohderyhmät
    Pääkohderyhmät
      Nuoret oKampuksella oppimassa (lähiopetuksena)
      Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat (lähiopetuksena, pienryhmäohjaus)
      Pron perustutkinto-opiskelijat (itsenäisenä)
      Pron perustutkinto-opiskelijat (lähiopetuksena)
    Pienemmät kohderyhmät
      Muutamia nuoria itsenäisenä opiskelijana (itsenäisenä)
      Ohjaamon opiskelijat (itsenäisenä, pienryhmäohjaus)

## Slide 11: 2. Huomioitavia asioita tutkinnonosien rakentamisen suunnittelussa
SISÄLTÖ
ESITTELY JA OHJAUSTA
Eteneminen 0/7
ITSENÄINEN SUORITTAMINEN
Ehdollinen
1. VALMISTAUTUMINEN MYYNTITYÖHÖN
Eteneminen 0/7
2. MYYNTI
Eteneminen 0/8
3. SEURANTA
Eteneminen 0/3
4. ARVIOINTIKESKUSTELU, ITSEARVIOINTI OPPIMISESTA JA KURSSIN PALAUTTEEN ANTAMINEN
Eteneminen 0/2
TJK JA NÄYTTÖ
2.2. Rakenne ja ilme
  eKampuksen rakenne jatkuu nykyisenlaisena, mutta sisältö muuttuu.
    ESITTELY JA OHJAUSTA = kurssin esittely
    ITSENÄINEN SUORITTAMINEN = osio pro:n opiskelijoille ja muille itsenäisesti suorittaville
      Omat erilliset itsenäiseen opiskeluun soveltuvat tehtävät (osa voi olla samoja)
    TUTKINNONOSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET määrittävät sisällön otsikot
    ITSEARVIOINTI OPPIMISESTA JA KURSSIN PALAUTTEEN ANTAMINEN
      Päivitetään kevään aikana kurssin palautteen antaminen –kysely
eKampus Myyntityö

## Slide 12
Ammattitaitovaatimukset
Linkki ePerusteisiin
Videoneuvotteluyhteys kaikissa eKampus kursseissta
KONSEPTOINTI
Kaikki kurssit tismalleen samalla rakenteella
Kaikki kurssit ”samannäköisiä”
-> Opiskelijaystävällinen
Opiskelija osaa
- valmistautua myyntityöhön
- myydä
- seurata, raportoida, selvittää ja arvioida myyntityön kannalta keskeisiä asioita
SISÄLTÖ
ESITTELY JA OHJAUSTA
Eteneminen 0/7
ITSENÄINEN SUORITTAMINEN
Ehdollinen
1. VALMISTAUTUMINEN MYYNTITYÖHÖN
Eteneminen 0/7
2. MYYNTI
Eteneminen 0/8
3. SEURANTA
Eteneminen 0/3
4. ARVIOINTIKESKUSTELU, ITSEARVIOINTI OPPIMISESTA JA KURSSIN PALAUTTEEN ANTAMINEN
Eteneminen 0/2
TJK JA NÄYTTÖ
MYYNTITYÖ, 30 osp (2024)
Tervetuloa mukaan kehittämään myyyntityöosaamistasi!

## Slide 13
SISÄLTÖ
ESITTELY JA OHJAUSTA
Eteneminen 0/7
ITSENÄINEN SUORITTAMINEN
Ehdollinen
1. VALMISTAUTUMINEN MYYNTITYÖHÖN
Eteneminen 0/7
2. MYYNTI
Eteneminen 0/8
3. SEURANTA
Eteneminen 0/3
4. ARVIOINTIKESKUSTELU, ITSEARVIOINTI OPPIMISESTA JA KURSSIN PALAUTTEEN ANTAMINEN
Eteneminen 0/2
TJK JA NÄYTTÖ
MYYNTITYÖ, 30 osp (2024)
1. VALMISTAUTUMINEN MYYNTITYÖHÖN
  1.1. Oppimateriaali
  1.2. Oppimateriaali
…
2. MYYNTI
  2.1. Oppimateriaali
  2.2. Oppimateriaali
…
3. SEURANTA
  3.1. Oppimateriaali
  3.2. Oppimateriaali
…
Huom! Syksystä 2026 oppimateriaalit tuodaan vanhaan tapaan linkkinä mutta tehtävät Moodlen oppimisaktiviteettipalkkina.
Ei vaikuta kuitenkaan tehtävien suunnitteluun millään lailla.

## Slide 14
SISÄLTÖ
ESITTELY JA OHJAUSTA
Eteneminen 0/7
ITSENÄINEN SUORITTAMINEN
Ehdollinen
1. VALMISTAUTUMINEN MYYNTITYÖHÖN
Eteneminen 0/7
2. MYYNTI
Eteneminen 0/8
3. SEURANTA
Eteneminen 0/3
4. ARVIOINTIKESKUSTELU, ITSEARVIOINTI OPPIMISESTA JA KURSSIN PALAUTTEEN ANTAMINEN
Eteneminen 0/2
TJK JA NÄYTTÖ
MYYNTITYÖ, 30 osp (2024)
Oppimateriaali
Oppimateriaali
Oppimateriaali
…
…
1. VALMISTAUTUMINEN MYYNTITYÖHÖN
Huom! Syksystä 2026 oppimateriaalit tuodaan vanhaan tapaan linkkinä mutta tehtävät Moodlen oppimisaktiviteettipalkkina.
Ei vaikuta kuitenkaan tehtävien suunnitteluun millään lailla.

## Slide 15: 2. Huomioitavia asioita tutkinnonosien rakentamisen suunnittelussa
2.3. Pedagogiikka
Kurssin tehtävät ja oppimateriaalit
  Pedagogisesti kaksi pääkohderyhmää:
 | LÄHIOPETUKSENA OPISKELEVAT | ITSENÄISESTI OPISKELEVAT
Sisältää kohderyhmät | - Nuoret oKampuksella oppimassa (lähiopetuksena) - Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat (lähiopetuksena, pienryhmäohjaus) | - Pron perustutkinto-opiskelijat (itsenäisenä) - Pron perustutkinto-opiskelijat (lähiopetuksena) - Muutamia nuoria itsenäisenä opiskelijana (itsenäisenä) - Ohjaamon opiskelijat, työvaltaiset (itsenäisenä, pienryhmäohjaus)
Uutta | Keskeinen uudistus! Kaikkien kurssien tehtävissä on huomioitava tekemällä oppiminen, ryhmätyöt, sosiaalisten taitojen kehittäminen, projektit, tekoälyn oppiminen ja rooli. | Keskeinen uudistus! Nämä erilliset itsenäisen suorittamisen tehtävät suunniteltu erityisesti aikuisopiskelijoita varten (voi soveltuvin osin hyödyntää myös nuorten lähiopetuskurssin kanssa samoja tai nykyisiä tehtäviä). Keskeinen uudistus! Nuorille itsenäinen kurssin suorittaminen jatkossa vain ns. poikkeustapauksissa, jos edellytyksiä opiskella itsenäisesti.

## Slide 16: 2. Huomioitavia asioita tutkinnonosien rakentamisen suunnittelussa
2.3. Pedagogiikka
 | LÄHIOPETUKSENA OPISKELEVAT - Nuoret oKampuksella oppimassa (lähiopetuksena) - Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat (lähiopetuksena, pienryhmäohjaus) | ITSENÄISESTI OPISKELEVAT - Pron perustutkinto-opiskelijat (itsenäisenä sekä lähiopetuksena) - Muutamia nuoria itsenäisenä opiskelijana (itsenäisenä) - Ohjaamon opiskelijat, työvaltaiset (itsenäisenä, pienryhmäohjaus)
Kurssin tehtävien sijainti eKampuksella | Kurssin ammattitaitovaatimusosioiden alla | Itsenäinen suorittaminen osion alla (kaikki tehtävät)
Pedagogiset ratkaisut | Oppimateriaalit ja tehtävät palvelevat lähiopetuksessa opiskelevia. | Oppimateriaalit ja tehtävät palvelevat itsenäisesti opiskelevia.
Oppimateriaali | Monimuotoinen oppimateriaali (esim. ppt, pdf, videot, H5P, pelit…), jota opiskelija voi opiskella opettajan johdolla tai osin itsenäisesti. | Monimuotoinen oppimateriaali (esim. ppt, videot, pelit…), jota opiskelija voi opiskella itsenäisesti.
Tehtävät | Monipuoliset tehtävät, joissa korostuu erityisesti tekemällä oppiminen, ryhmätyöt, sosiaalisten taitojen kehittäminen ja projektit. Sisältää myös itsenäistä työskentelyä kehittäviä tehtäviä (esim. H5P). Sama tehtävä voi palvella montaa ammattitaitovaatimuksen kriteeriä. Pohdinta: Miten strategian painopiste vastuullisuus huomioidaan kokonaisuudessa | Itsenäisen suorittamisen tehtävät suunniteltu erityisesti aikuisopiskelijoita varten. Monipuoliset tehtävät, joita itsenäisesti tekemällä opitaan ammattitaitovaatimusten sisältöjä.
Ohjaus | Opiskelijan oppimista ohjataan pääsääntöisesti lähiopetuksen aikana. | Opiskelijan oppimista ohjataan säännöllisesti eKampuksen etätapaamisten aikana, ohjaamolla ja tehtävien palautusten yhteydessä.
Tehtävien arviointi | Tehtävät arvioidaan arvosanalla 1-5 tai asteikolla hyväksytty/kesken/hylätty. Tehtävien arvioinnissa hyödynnetään paljon opettajan tekemää ”massa-arviointia” kun tehdään tehtäviä ryhmätöinä tai projektina. Hyödynnetään myös opiskelijan itsearviointia, automaattista arviointia sekä vertaisarviointia (voi tehdä myös tunneilla). | Tehtävät arvioidaan arvosanalla 1-5 tai asteikolla hyväksytty/kesken/hylätty. Tehtävien arvioinnissa hyödynnetään opettajan tekemää arviointia, opiskelijan itsearviointia sekä automaattista arviointia.
Oppimisanalytiikka | Tulossa! Kurssien oppimisen edistyminen (prosentteina) näkyviin HOKS-ohjaajan raportille. | Tulossa! Kurssien oppimisen edistyminen näkyviin HOKS-ohjaajan raportille.

## Slide 17: 2. Huomioitavia asioita tutkinnonosien rakentamisen suunnittelussa
2.3. Pedagogiikka
  Vinkkejä tehtävien miettimiseen
    Mieti kurssin punainen lanka?
      olisiko joku kehystarina (sama teema läpi kurssin),
      tai iso kokonaisuus, kuten opitaan kurssin sisältö projektissa työskennellen,
    Projektioppiminen
      Voisiko yto-opintoihinkin kuulua joku projekti?
    Jatkossakin mieluusti voi olla mm. useampi ope samaa projektia opettamassa/vetämässä.
  Oppimisanalytiikka
    Jotta voimme jatkossa hyödyntää oppimisanalytiikkaa, tarvitsee oppimisen kehittyminen merkitä johonkin järjestelmään = eKampukselle merkintä, että tehtävä tehty tai kurssi suoritettu.

## Slide 18
1.Opettajien koulutus ryhmäyttämisen keinoihin (didaktiikka)
Yleistä
- Kaikilla kursseilla jonkinlainen projekti (pienikin)
- Polkukohtaiset ýritysvierailut kursseittain
- Koneeton luokka ryhmätöille
- Suunnitelma: ykkösten hokstuntien toimintasuunnitelma
- Huoltajien mukaanotto toimintaan
Opiskelijoiden ryhmätyötaidot
- Ryhmäyttäminen kursseilla tjk:n jälkeen tärkeää
- Rohkeasti ryhmätöitä ja parien sekoittamista
- Istumajärjestysmuutokset
- Kirjallisen tehtävän kääntäminen keskusteluksi, paneeliksi, ryhmätyöksi
- Ryhmäyttämisen materiaalipankki kaikkien käytössä
- Väittelytaitotreeni
Mercafe & Mecuria Shop aina osana Asiakaspalveluopetusta ykkösille
2. Pedagogisia ratkaisuja tukemassa oppimista ja ryhmäytymistä (opinnollistettu)
3. Muut tapahtumat (perinteet)
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Business Etiketti 1
& Gaala (1 . Vuosi)
Business Etiketti 2
& Gaala (2 . Vuosi)
Firmaviikko 1 (aloittavat)
Firmaviikko 2 (poluittain)
Kurssien tuotosten esittelymessut (palkintoja)
Koneeton viikko
Tutortoiminta ykkösiä varten jatkuu koko vuoden
Nuuksiopäivä ykkösille
Ilmaisutaidon kurssi ykkösille
5
6
7
1
2
3
= joka jakson jälkeen kurssin tuotoksia näkyville Mercuriaan
Työelämäpäivä & työssäoppimisen purkupäivä
Triplapäivä ykkösille
16.11.2023 pidetyn Learning Cafen ratkaisuehdotuksia
Halloween- teema
Jouluteema
Ystävänpäivä-teema
Vappu-
teema
Kevättalkoot
Säbäturnaus
Abishow
Vanhojen tanssit
Leffailtapäivä
Koristurnaus
Tutorit syövät ykkösten kanssa
Lautapelipäivä

## Slide 19
3. Uudet rakennettavat tutkinnonosat ja ehdotus rakentajista
Tutkinnon osat | Laajuus osp | Tutkinnonosavastaava | Kurssin tekijä | Tutk.osan suunn.lomake palautettu
YTO1-AI-P | 4 | SELRIS/MAIÅNÄ | SELRIS/MAIÅNÄ | 
YTO1-AI-SU-P | 4 | SELRIS/MAIÅNÄ | SELRIS/MAIÅNÄ | 
YTO1-AI-SU-V |  | SELRIS/MAIÅNÄ |  | 
YTO1V-AI-1 |  | SELRIS/MAIÅNÄ |  | 
YTO1V-AI-2 |  | SELRIS/MAIÅNÄ |  | 
YTO1V-AI-3 |  | SELRIS/MAIÅNÄ |  | 
YTO1-DIGI-P | 2 | BIRKAP |  | 
YTO1-EN-P | 3 | ILDLÖN | ILDLÖN | 
YTO1V-EN-1 |  | ILDLÖN |  | 
YTO1V-EN-2 Asiakaspalvelua englanniksi |  | ILDLÖN |  | 
YTO1V-EN-3 |  | ILDLÖN |  | 
YTO1-RU-P | 1 | KARVEH | KARVEH | 
YTO1-TAI-P | 1 | ILDLÖN | ILDLÖN | 
YTO2-FYKE-P | 2 | PEKRAJ | PEKRAJ | 
YTO2-MA-P | 4 | BIRKAP | BIRKAP | 
YTO3-KEKE-P | 1 | SELRIS | SELRIS | 
YTO3-OPUR-P | 1 | JOHSAN | JOHSAN | 
YTO3-TYHY-P | 2 | PÄIRYY | PÄIRYY | 
YTO3-TYTO-P | 2 | PÄIRYY |  | 
YTO3-YH-P | 2 | JUTPAL | JUTPAL | 
YTO3-YR-P | 1 | MARKÖN | MARKÖN | 
YTO1-ES-123 |  | MARKÖN |  | 
YTO1V-RU ASPA Asiakaspalvelua ruotsiksi |  | KARVEH |  | 
Kulttuuripassi |  | SELRIS |  | 

## Slide 20: 4. Tutkinnonosan suunnittelulomake

## Slide 21: 5. Tutkinnonosien rakentamisen työnjako – tutkinnonosavastaava, opettajat+opetiimit ja eKampus tiimi, laadunvarmistustiimi
Tutkinnonosavastaava
  Vastaa ohjeiden mukaisesta tutkinnonosan suunnittelusta (tutkinnonosan suunnittelulomake) ja sisällön tuotannosta eKampukselle eKampus tiimin kanssa (tutkinnonosavastaava tuo materiaalit vähintään wordiin). Esittely ja ohjausta –osiossa osallistuu esittelyvideon tekemiseen.
  Osallistuu yhteisiin suunnittelupäiviin ja ottaa kollegoiden ja tiimien näkemykset ja kommentit huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa.
Opettaja + opetiimit
  Osallistuu yhteisiin suunnittelupäiviin ja kommentoi ohjeiden mukaisesti omaan työhön liittyvien tutkinnonosien suunnitelmia ja sisältöjä.
3. eKampus tiimi (Ville, Hannu, Markus)
  Vastaa tutkinnonosien visuaalisesti yhdenmukaisesta toteutuksesta eKampukselle
  Auttaa tutkinnonosavastaavia tutkinnonosien sisällöntuotannon toteuttamisessa eKampukselle.
  Tarkistaa tutkinnonosan sisällöntuotannon teknisen toimivuuden eKampuksella.
  Huolehtii Esittely ja ohjausta, Arviointikeskustelu, itsearviointi oppimisesta ja kurssipalautteen antaminen sekä TJK ja näyttö –osioiden toteuttamisesta kursseihin.
4. Laadunvarmistustiimi (Mika, Markus, Minttu, 2 opejäsentä)
  Varmistaa tutkinnonosien tasalaatuisuuden.

## Slide 22: 6. Sopimus työsuhteessa valmistettavasta verkko-oppimateriaalista
Tutkinnonosavastaava allekirjoittaa erillisen sopimuksen Mercurian kanssa tutkinnonosan sisällöntuotannosta tämän ohjeistuksen mukaisesti.
Tutkinnonosavastaavalle maksetaan erilliskorvaus tutkinnonosan sisällöntuotannosta.
  Sisällön tuotanto ei siis sisälly normaaliin opettajan 1500h suunnitelmaan.

## Slide 23: Laadun elementtejä
Laadun elementtejä
  Kurssi on selkokielinen (mm. selkeä tehtävänanto, selkeä tavoite tehtävälle)
  Tehtäviä ja oppimateriaalia on riittävästi
  Rakenteellisesti selkeä
  Monipuolisesti erilaisia tehtäviä (projekti/ryhmätyö, itsenäinen, pelillinen, esitykset…)
  Visuaalisuus (Mercurian diapohjat, kuvien käyttö…)
  Onko eri kohderyhmät huomioitu riittävästi (oKampus, itsenäiset)
  Digitaalinen oppimisen polku huomioitu
  Tehtävät vastaavat tutkinnonperusteita ja arviointikriteereitä
  Kurssikokonaisuus pilkottu tunneiksi (esim. ammattitaitovaatimuksittain, viikkotason kurssisuunnitelma)
  Perustehtävät, syventävät tehtävät

## Slide 24: Muistettavaa
Tekoälyn käytön ohjeistus
Koulutuksia
  Itsenäiset - Prolle teetettävät materiaalit
  Tekijänoikeudet
Digitaalisuus ja kestävä kehitys läpileikkaavana teemana
  Tehdään 1., 2., 3. vuosikursseille tavoitteet ja opetiimit voivat miettiä miten tavoitteisiin päästään (mm. mitä arviointikriteereitä hyödynnetään).
HS hyödyntäminen oppimateriaalina ja tehtävänannoissa
Avoimia materiaaleja hyödynnettäväksi: Etusivu - Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi)

## Slide 25: Tsemppiä ja hyvää tiimityötä tutkinnonosien rakentamisen parissa!